АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля 2026 г.                                                                                          № 52 - п

г. Плес

Об утверждении графика составления проекта бюджета

Плесского городского поселения на 2027 годи плановый период 2028–2029 годов

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Плёсском городском поселении», утверждённым решением Совета Плесского городского поселения от 10.12.2021 № 30, статьями 169, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Порядком составления проекта бюджета Плесского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, утверждённым постановлением администрации Плесского городского поселения от 16.04.2026 № 52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить График подготовки и представления документов и материалов при составлении проекта бюджета Плесского городского поселения на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов (согласно Приложению к настоящему постановлению).

- Признать утратившим силу постановление администрации Плесского городского поселения от 28.12.2020 № 199 «Об утверждении графика составления проекта бюджета Плесского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Плесского городского поселения по финансово-экономическим вопросам.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Плесского городского поселения.

Глава Плесского городского поселения                               С.В. Корнилова

Приложение к постановлению администрации Плесского городского поселения от 16.04.2026 № 52

ГРАФИК

подготовки и представления документов и материалов при составлении проекта бюджета Плесского городского поселения на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Формирование прогнозной базы и бюджетной политики |  |  |  |
| 1 | Разработка (актуализация) муниципальных программ на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также изменений в ранее утверждённые программы | Главные специалисты администрации по направлениям, МКУ «УГХ», МКУ «КБО» | до 01.09.2026 |
| 2 | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 15.09.2026 |
| 3 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 25.09.2026 |
| Этап 2. Прогнозирование доходов, источников финансирования и расходов |  |  |  |
| 4 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2027 год | Главный специалист по инфраструктуре и имуществу | до 15.09.2026 |
| 5 | Прогноз поступления доходов в бюджет (в т.ч. от аренды земельных участков, от продажи земельных участков, от сдачи в аренду имущества, от продажи имущества, плата за организацию ярмарок и др.) и источников внутреннего финансирования дефицита | Главный специалист по земельным вопросам, МКУ «УГХ», специалисты-администраторы доходов | до 01.10.2026 (свод – до 05.10.2026) |
| 6 | Расчёты и обоснования потребности бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и видам расходов (действующие обязательства) | Все главные специалисты администрации, главный бухгалтер, МКУ «УГХ», МКУ «КБО», экономист | до 20.09.2026 |
| 7 | Доведение до главных распорядителей объёмов бюджетных ассигнований на финансирование действующих и принимаемых обязательств | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам | до 10.10.2026 |
| 8 | Представление главными распорядителями распределения расходов по кодам классификации, обоснований и пояснительных записок | Главные распорядители средств бюджета | не позднее 01.11.2026 |
| Этап 3. Уточнение данных и формирование проекта бюджета |  |  |  |
| 9 | Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2026 года и ожидаемые итоги за 9 месяцев 2026 года | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 15.10.2026 |
| 10 | Уточнение прогноза социально-экономического развития на 2027 год и плановый период с учётом предварительных итогов | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 01.11.2026 |
| 11 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год (2026) | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 01.11.2026 |
| 12 | Подготовка и свод проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов (проект решения со всеми приложениями и пояснительной запиской) и представление Главе администрации | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 12.11.2026 |
| 13 | Одобрение проекта бюджета Главой администрации для внесения в Совет | Глава Плесского городского поселения | до 15.11.2026 |
| Этап 4. Публичные слушания и внесение в Совет |  |  |  |
| 14 | Размещение проекта решения о бюджете и материалов к нему на официальном сайте для проведения электронных публичных слушаний (не позднее чем за 15 дней до рассмотрения) | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | не позднее 20.11.2026 |
| 15 | Проведение публичных слушаний в электронной форме (приём предложений и замечаний через сайт) | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | с 01.12.2026 по 10.12.2026 (включительно) |
| 16 | Подготовка и размещение на сайте итогового заключения (рекомендаций) по результатам электронных публичных слушаний | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам | до 12.12.2026 |
| 17 | Внесение проекта бюджета (с учётом рекомендаций слушаний) и документов к нему в Совет Плесского городского поселения | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | не позднее 15.12.2026 |
| Этап 5. Рассмотрение и утверждение в Совете |  |  |  |
| 18 | Рассмотрение и принятие бюджета в первом чтении | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | в сроки, установленные Советом (в рамках 10 дней с даты внесения) |
| 19 | Формирование согласительной комиссии (в случае возникновения разногласий между администрацией и Советом) | Глава Плесского городского поселения | в период между 1-м и 2-м чтениями |
| 20 | Рассмотрение и принятие бюджета во втором чтении (окончательное утверждение) | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе | до 25.12.2026 |
| Этап 6. Завершающие процедуры (уточнения по итогам года) |  |  |  |
| 21 | Представление предложений по изменению лимитов бюджетных обязательств и ассигнований в связи с уточнением исполнения бюджета за 2026 год | МКУ «УГХ», МКУ «КБО», главный бухгалтер, экономист, главные специалисты | до 23.12.2026 |
| 22 | Выверка финансирования (сверка кассового исполнения, остатков на лицевых счетах, подтверждение кредиторской задолженности) | МКУ «УГХ», МКУ «КБО», главный бухгалтер, бухгалтер, экономист по финансовой работе | за 3 рабочих дня до окончания 2026 года (27–29 декабря 2026) |
| 23 | Подготовка и внесение последних изменений в решение о бюджете (уточнение лимитов, перераспределение) в Совет (при необходимости) | Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, главный бухгалтер, экономист по финансовой работе | 30.12.2026 |