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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                           
        
«16» апреля 2026 г.                                                                                          № 52 - п
                                         
г. Плес
   
Об утверждении графика составления проекта бюджета
Плесского городского поселения на 2027 годи плановый период 2028–2029 годов
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Плёсском городском поселении», утверждённым решением Совета Плесского городского поселения от 10.12.2021 № 30, статьями 169, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Порядком составления проекта бюджета Плесского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, утверждённым постановлением администрации Плесского городского поселения от 16.04.2026 № 52,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить График подготовки и представления документов и материалов при составлении проекта бюджета Плесского городского поселения на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов (согласно Приложению к настоящему постановлению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Плесского городского поселения от 28.12.2020 № 199 «Об утверждении графика составления проекта бюджета Плесского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Плесского городского поселения по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Плесского городского поселения.

Глава Плесского городского поселения                               С.В. Корнилова
	Приложение
к постановлению администрации
Плесского городского поселения
от 16.04.2026 № 52



ГРАФИК
подготовки и представления документов и материалов при составлении проекта бюджета Плесского городского поселения на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов

	№ п/п
	Материалы и документы
	Ответственный исполнитель
	Срок

	Этап 1. Формирование прогнозной базы и бюджетной политики

	1
	Разработка (актуализация) муниципальных программ на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также изменений в ранее утверждённые программы
	Главные специалисты администрации по направлениям, МКУ «УГХ», МКУ «КБО»
	до 01.09.2026

	2
	Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 15.09.2026

	3
	Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 25.09.2026

	Этап 2. Прогнозирование доходов, источников финансирования и расходов

	4
	Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2027 год
	Главный специалист по инфраструктуре и имуществу
	до 15.09.2026

	5
	Прогноз поступления доходов в бюджет (в т.ч. от аренды земельных участков, от продажи земельных участков, от сдачи в аренду имущества, от продажи имущества, плата за организацию ярмарок и др.) и источников внутреннего финансирования дефицита
	Главный специалист по земельным вопросам, МКУ «УГХ», специалисты-администраторы доходов
	до 01.10.2026 (свод – до 05.10.2026)

	6
	Расчёты и обоснования потребности бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и видам расходов (действующие обязательства)
	Все главные специалисты администрации, главный бухгалтер, МКУ «УГХ», МКУ «КБО», экономист
	до 20.09.2026

	7
	Доведение до главных распорядителей объёмов бюджетных ассигнований на финансирование действующих и принимаемых обязательств
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам
	до 10.10.2026

	8
	Представление главными распорядителями распределения расходов по кодам классификации, обоснований и пояснительных записок
	Главные распорядители средств бюджета
	не позднее 01.11.2026

	Этап 3. Уточнение данных и формирование проекта бюджета

	9
	Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2026 года и ожидаемые итоги за 9 месяцев 2026 года
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 15.10.2026

	10
	Уточнение прогноза социально-экономического развития на 2027 год и плановый период с учётом предварительных итогов
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 01.11.2026

	11
	Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год (2026)
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 01.11.2026

	12
	Подготовка и свод проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов (проект решения со всеми приложениями и пояснительной запиской) и представление Главе администрации
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 12.11.2026

	13
	Одобрение проекта бюджета Главой администрации для внесения в Совет
	Глава Плесского городского поселения
	до 15.11.2026

	Этап 4. Публичные слушания и внесение в Совет

	14
	Размещение проекта решения о бюджете и материалов к нему на официальном сайте для проведения электронных публичных слушаний (не позднее чем за 15 дней до рассмотрения)
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	не позднее 20.11.2026

	15
	Проведение публичных слушаний в электронной форме (приём предложений и замечаний через сайт)
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	с 01.12.2026 по 10.12.2026 (включительно)

	16
	Подготовка и размещение на сайте итогового заключения (рекомендаций) по результатам электронных публичных слушаний
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам
	до 12.12.2026

	17
	Внесение проекта бюджета (с учётом рекомендаций слушаний) и документов к нему в Совет Плесского городского поселения
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	не позднее 15.12.2026

	Этап 5. Рассмотрение и утверждение в Совете

	18
	Рассмотрение и принятие бюджета в первом чтении
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	в сроки, установленные Советом (в рамках 10 дней с даты внесения)

	19
	Формирование согласительной комиссии (в случае возникновения разногласий между администрацией и Советом)
	Глава Плесского городского поселения
	в период между 1-м и 2-м чтениями

	20
	Рассмотрение и принятие бюджета во втором чтении (окончательное утверждение)
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, экономист по финансовой работе
	до 25.12.2026

	Этап 6. Завершающие процедуры (уточнения по итогам года)

	21
	Представление предложений по изменению лимитов бюджетных обязательств и ассигнований в связи с уточнением исполнения бюджета за 2026 год
	МКУ «УГХ», МКУ «КБО», главный бухгалтер, экономист, главные специалисты
	до 23.12.2026

	22
	Выверка финансирования (сверка кассового исполнения, остатков на лицевых счетах, подтверждение кредиторской задолженности)
	МКУ «УГХ», МКУ «КБО», главный бухгалтер, бухгалтер, экономист по финансовой работе
	за 3 рабочих дня до окончания 2026 года (27–29 декабря 2026)

	23
	Подготовка и внесение последних изменений в решение о бюджете (уточнение лимитов, перераспределение) в Совет (при необходимости)
	Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам, главный бухгалтер, экономист по финансовой работе
	30.12.2026
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